## 附件1 (hidden)
附件3
专项债券项目绩效目标申报表
（****年度）
项目名称 |  |  | 项目单位
项目主管部门 |  |  | 项目类型
项目资金 （万元） |  |  | 项目资金来源（总规模） | 计划当年投资规模（万元） |  | 分值
项目总概算（10分）
其中：新增专项债券规模
其中：当年新增专项债券规模
财政预算资金投资
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效计划指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 项目实施期指标值 | 分值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 质量指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 时效指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 成本指标 | 指标1
指标2
.......
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 社会效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 生态效益指标 | 指标1
指标2
.......
|  | 可持续影响指标 | 指标1
指标2
.......
| 满意度指标 （10） | 利益相关方满意度 | 指标1
指标2
.......
|  | 服务对象满意度 | 指标1
指标2
.......
总分 | [5 empty] | 100
年度总体目标 | 目标1： 目标2： 目标3： ...
项目实施期目标 | 目标1： 目标2： 目标3： ...
项目主管部门复核结果： 年 月 日

## 附件1 (2)
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 白山市医药高新产业园起步区建设项目（一期） |  |  |  | 项目类型
主管部门 | 白山浑江经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 白山市浑江区经开建设发展有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  |  | 48990.01 | 7700
| 其中：新增专项债券规模 |  |  | 7700
| 财政预算资金投资 |  |  | 38790.01
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程部分投资19428.76万元 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  |  | 专项债券项目是否按计划完成工程建设内容 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  |  | 专项债券项目建设内容是否完整 | ≥80% | ≥80% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目实际产出质量与预期或目标一致 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目竣工验收未出现或预期不会出现重要失误或显著延迟 | ≥80% | ≥80% | 4.5 | 4.5
|  |  | 项目资产质量符合相关的质量要求 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划期限开工 |  | 2022年3月中旬 | 5 | 5
|  |  | 项目按计划完成阶段性工作 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资本金安排的建设部分落实到位 | 6357.53万元 | 20310.49万元 | 3 | 3
|  |  | 专项债券资金使用按计划支出100% | 7700万元 | 7700万元 | 3 | 3
|  |  | 专项债券资金使用是否按计划分配使用项目建设资金 | 建筑工程7700万元 | 建筑工程7700万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实现预期收入113244.97万元具有经济效益 | 0 | 0 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 项目对所在区域就业具有重要的社会效益 | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  | 项目提高对中小企业创业能力 | 0 | 0 | 5 | 5
|  |  | 促进所在区域医药事业发展 | 0 | 0 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 项目对所在区域生态影响无涉及环保处罚 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目可研在竣工验收后保证可持续运营和维护 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 专项债券项目完工后，建立沟通协调机制 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 所在区域政府相关部门对项目的实施效果满意 | 95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 专项债券项目完工后，建立沟通协调机制 | 95% | 95% | 2 | 2
|  | 服务对象满意度 | 运营单位对项目验收成果蛮愿意 | 95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 项目运营后对项目所带动的游客达到效果满意 | 95% | 95% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成项目立项批复文件内所有建设目标。 目标2：为中小企业提供创业和发展的平台。 目标3：促进白山医药产业及当地经济的发展。 ... ... 全年总目标计划 |  |  |  | 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。