## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 白山市浑江区轻工业产业园配套基础设施（一期）建设工程 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 吉林浑江经济开发区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 | 白山市浑江区经开建设发展有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 22830.36 | 11295.44 | 8048 | 10 | 70% | 7
| 其中：新增专项债券规模 |  | 15000 | 6000 | 6000 | 5 | 100% | 5
| 财政预算资金投资 |  | 7830.36 | 5295.44 | 2048 | 5 | 40% | 2
其中：项目资本金
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:2024年度完成剩余全部建设内容 | 100% | 95% | 20 | 18 | 入驻企业没能及时确定锅炉型号，导致园区部分管网无法按时完工。目前，企业已确定锅炉型号，园区于本月15日复工。
|  | 质量指标 | 指标1:建筑工程施工质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1:按时开工及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
|  |  | 指标2:项目完工及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 4 | 入驻企业没能及时确定锅炉型号，导致园区部分管网无法按时完工。目前，企业已确定锅炉型号，园区于本月15日复工。
|  | 成本指标 | 指标1:项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度 | ≦5% | ≦5% | 3 | 3
|  |  | 指标2:资本金按照建设进度落实率 | ≧95% | ≧95% | 4 | 4
|  |  | 指标3:专项债券资金按计划支出率 | ≧95% | ≧95% | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:白山市浑江区经济总体发展环境 | 带动白山市浑江区环境发展 | 带动白山市浑江区环境发展 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1：增加当地居民就业岗位 | 增加 | 增加 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 指标1：是否破坏周边环境 | 否 | 否 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 指标1:项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护 | 20年 | 20年 | 3 | 3
|  |  | 指标2:项目运营对经济增长具有可持续性 | 20年 | 20年 | 3 | 3
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1:项目相关部门满意度 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 指标1：入驻企业满意度 | ≧90% | ≧90% | 3 | 3
|  |  | 指标2：入驻人员满意度 | ≧90% | ≧90% | 2 | 2
总分 | [5 empty] | 100 | 94
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：厂区规划总占地面积 85520 平方米，项目新建总建筑面积 40305.86 平方米并配套附属公用工程设施等。 目标2：增加当地居民就业岗位。 目标3：提升白山市浑江区总体经济发展环境。 全年总目标计划：2024年度完成剩余全部建设内容 |  |  |  | 完成总进度的95%
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。